Техническое задание

на оказание услуг с целью обеспечения участия делегации Белгородской области 
в  V Международном туристическом форуме «Путешествуй!»

| Предмет закупки | Оказание услуг с целью обеспечения участия делегации Белгородской области в V Международном туристическом форуме «Путешествуй!» (далее – Мероприятие) |
| --- | --- |
| Цена заключаемого договора | Не более 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей РФ |
| Порядок расчетов | Оплата работ/услуг Исполнителя производится Заказчиком форме постоплаты, в размере 2 000 000 руб. 00 коп. (Два миллиона рублей 00 копеек) в течении 10 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, но не позднее «30» июня 2025 г., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| Срок оказания услуг | Дата выполнения работ/оказания услуг: с момента подписания настоящего Договора и по 18 июня 2025 г. Срок сдачи выставочной экспозиции: не позднее 06:00 часов 10 июня 2025. Монтаж Мероприятия: с 13:00 часов 04 июня 2025 по 18:00 часов 09 июня 2025. Демонтаж Мероприятия: с 08:00 часов 16 июня 2025 по 07:00 часов 19 июня 2025. |
| Существенные требования к оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам товаров / работ / услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) |  |
| Настоящим Техническим заданием (далее – «ТЗ») предъявляются следующие требования к оказываемым услугам (требования к порядку оказания услуг / выполнения работ, качественным характеристикам товаров / работ / услуг, штатному составу Исполнителя / отчетной документации / иным обязательствам Исполнителя) - Оформление части выставочной экспозиции. Оформление выставочной экспозиции производится в соответствии с согласованным с Заказчиком дизайн-проектом. Дизайн-проект выставочной экспозиции соответствует плану расположения выставочного места, предоставленного Заказчиком в соответствии с Договором. Работы/услуги по оформлению выставочной экспозиции включают в себя: подготовительные работы, выполнение монтажных, электромонтажных, художественно-оформительских и иных необходимых работ/услуг: Разработка дизайн проекта Разработка тех. проекта Расчёт ветровой нагрузки Противопожарная обработка Установка противопожарных устройств (бантеллы) Изготовление элементов стенда Подключение электроэнергии для выполения монтажно-демонтажных работ Изготовление элементов декорирования стенда Монтаж/ демонтаж/ утилизация экспозиции - На время проведения Мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику в аренду собственное оборудование: мультимедийное оборудование, мебель, витрину, кулер. Перечень оборудования согласовывается сторонами в Спецификации к Договору. - После завершения Мероприятия Исполнитель в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ/услуг и фотоотчет оказанных услуг по каждой позиции спецификации к Договору в соответствии с требованиями: - На каждой фотографии указываются дата и время. - Фотографии должны быть цветными, четкими и контрастными. - Запрещено редактировать фотографии кроме обрезки, кадрирования, регулировки яркости, контрастности и цветности. - Использование растянутых или сжатых фотографий по высоте и ширине не допускается, равно как и использование зеркально отображенных фотографий. - Фотографируемый объект должен занимать не менее 30 и не более 50 процентов по ширине или по высоте фотографии. - Фотографии должны соответствовать временному периоду оказания услуг. - Фотографии должны содержать объекты и/или информацию, позволяющие идентифицировать место проведения мероприятия. - На фото стрелками с подписями указываются различимые объекты или их конструктивные элементы в соответствии с техническим заданием и калькуляцией (сметой, спецификацией). - Если объект имеет несколько граней, фотографии должны отражать все стороны объекта, с указанием размеров каждой из сторон. - На фотографиях должны быть различимы марка и модель оборудования, которые должны соответствовать марке и модели оборудования, указанным в калькуляции (смете, спецификации). Отчет предоставляется в печатном виде с дублированием ссылки на электронную почту Заказчика. |  |

Спецификация:

| № п/п | Наименование услуг (работ) |
| --- | --- |
| 1 | Разработка конструктивной части проекта |
| 2 | Разработка тех. проекта (чертежи) |
| 3 | Расчёт ветровой нагрузки |
| 4 | Противопожарная обработка |
| 5 | Бантеллы |
| 6 | Изготовление элементов стенда включает в себя: |
| 6.1. | Подиум выставочного павильона |
| 6.2. | Стены выставочного павильона |
| 6.3. | Крыша выставочного павильона |
| 6.4. | Стойка ресепшен |
| 6.5. | Стеллаж подсобный |
| 6.6. | Колонна |
| 6.7. | Подсобное помещение павильона |
| 6.8. | Кулер с питьевой водой |
| 7 | Изготовление элементов декорирования стенда включает в себя: |
| 7.1. | Художественное оформление стойки ресепшен |
| 7.2. | Цветочница над колонной |
| 7.3. | Колонны с фитопанелями вокруг стойки ресепшен |
| 8 | Монтаж экспозиции |
| 9 | Аренда мультимедийного оборудования включает в себя: |
| 9.1. | Акустическая система (2 колонки) |
| 9.2. | Микрофоны (2 шт) |
| 9.3. | Телевизор |
| 10 | Аренда мебели |
| 10.1. | Барные стулья под стойку ресепшен |
| 10.2. | Стол для проведения мастер-классов(далее М/К) |
| 10.3. | Стулья для М/К |
| 11 | Демонтаж экспозиции |
| 12 | Утилизация экспозиции |
| 13 | Транспортные расходы |

Приложение: проект договора оказания услуг на _ л. в 1 экз. (по указанному проекту будет заключен договор с Исполнителем, определенным Комиссией по отбору исполнителей. Участник процедуры отбора исполнителей вправе представить с предложением (заявкой) протокол разногласий к несущественным условиям проекта договора, приложенного к ТЗ. Участник процедуры отбора исполнителей, не представивший протокол разногласий, обязан заключить договор по приложенному к ТЗ проекту (в случае, если данный Участник процедуры отбора исполнителей определен Исполнителем для заключения договора).

Исполнительный директор АНО «БелОГОрье»                                                  Е.Г. Ершов